附件1：

山西省优质高职院校项目建设

验收指南

山西省教育厅

2021年11月

目 录

[第一部分：省级优质高等职业院校项目建设总结报告](#_Toc68253986)

[第二部分：典型案例撰写要求](#_Toc68253987)

[第三部分：](#_Toc68253988)[山西省优质高等职业院校项目建设任务完成情况一栏表](#_Toc68253989)

[第四部分：验收佐证材料目录](#_Toc68253990)

[第五部分：优质校验收专题网站展示内容要求](#_Toc68253991)

[第六部分：山西省优质高职院校建设项目验收评价表](#_Toc68253992)

**第一部分 省级优质高等职业院校项目建设总结报告**

**（参考提纲）**

**一、项目建设基本情况**（包括但不限于推进项目建设采取的具体举措、体制机制创新等内容）

**二、项目建设目标和《任务书》建设进度完成情况**（对照批复的《建设方案》和《任务书》，逐项详述实际完成情况）

**三、项目建设经费到位和使用管理情况**（项目建设全部经费的管理情况、分配情况、支付进度、使用效益以及存在问题等内容。是否按照预算执行专项资金，如有预算调整，是否报备后执行；学校是否制定资金管理办法，如有须作为附件；是否按照统一规划、单独核算、专款专用原则实行项目管理；省级财政专项资金是否专款专用，合计占比多少；经费使用中其他需说明的问题等）

**四、项目取得的标志性成果**（主要包括国家级标志性成果和省级标志性成果）

**五、项目具体建设情况与成效**（包括项目建设特色创新和实际成效，对产业和区域经济的贡献度，对校内、省内外的引领示范和辐射带动作用等。根据优质高等职业院校建设的9项内容、优势特色专业（群）建设的8项内容，分条撰写建设情况与成效）

**六、项目建设示范与辐射成效**（主要介绍优势特色专业（群）与区域产业的契合度情况，院校对区域经济社会发展的贡献度，院校对全省职业教育改革发展的示范、带动和辐射成效）

**七、经验与做法**

**八、改进措施及有关建议**

**九、其他需要特别说明的有关事宜（非必选项）**

**（说明：总结报告字数控制在8000字以内）**

**第二部分：典型案例撰写要求**

**一、选题要求**

总结提炼学校在立德树人、专业（群）建设、教师队伍建设、社会服务能力建设、办学体制机制改革、现代学校制度建设、国际交流合作、创新创业等方面的典型做法和突出成效。聚焦其中一个或几个方面，或某个关键点。标题要鲜明，突出“亮点”，概括案例的核心内容。

**二、主要内容**

每个案例建议包括如下内容：

1.实施背景。简述面临的问题及其具体表现。要立足于本校的实际和需要，体现实施的必要性。

2.主要目标。介绍预期成果和创新点。即通过改革实践要解决什么问题，要达到什么目的。

3.实施过程。详述解决问题的思路、方法、程序等。

4.保障条件。介绍解决问题需具备的保障条件。

5.成果、成效及推广情况。要与实施背景和主要目标等方面相呼应，重点在于具体解决了什么问题，成效如何，而非仅仅谈得到了多少荣誉、受到了多少表彰等外在影响。

6.体会与思考。通过具体实施的过程，反思还存在哪些问题，在哪些方面还有进一步改进的空间，也可进行经验总结。

以上六个方面是撰写案例的建议框架，具体标题、表现形式、撰写风格视各自案例的特点，可以灵活多样自拟。

三、编写原则

1.突出典型性。案例要有代表性，反映在项目建设过程中本校最具成效的改革和实践。

2.突出操作性。案例要细化操作过程和方法，突出引领性、示范性，便于其他学校学习借鉴。

3.突出创新性。案例要体现先进水平和创新意识，能对其他学校发挥引领作用。

说明：多个案例的编成一册，目录中按重要程度由高到低排序。

**第三部分**

**山西省优质高等职业院校项目建设任务完成情况一栏表**

**填 写 要 求**

一、依据《山西省优质高等职业院校建设方案》和《山西省优质高等职业院校建设任务书》，如实填写项目完成情况。

二、各项目须明确说明建设成效，列出取得的成绩。

三、按照本进展表格式填写，其中表2-1、2-1……2-10须按照项目逐项填写，分项分页。

四、本进展表包括落实立德树人根本任务，提升院校内部治理水平，完善产教融合机制，打造品牌专业集群，建设高水平师资队伍，提升社会服务能力，加强创新创业教育，提升国际合作水平，推进教育教学信息化建设及其他等方面。

五、用A4纸双面打印。

**1．主要标志性成果完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主要标志性成果[[1]](#footnote-0)完成情况** | **序号** | **类别[[2]](#footnote-1)** | **成果名称** | **成果负责人** | **级别[[3]](#footnote-2)** | **完成情况** |
| 例： | 学校 | 职业院校管理50强 | 某某某 | 国家级 |  |
| １ |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**2. 项目建设进展情况**

**2-1 落实立德树人根本任务项目建设进展表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目** | | **原有基础** | **预期目标及验收要点** | **完成情况（含完成百分比）** | **取得的标志性成果** |
| 1.**《任务书》 中建设项目明细中的二级项目** | 1. **《任务书》 中建设项目明细中的三级项目** |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4. | 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**2-2 提升院校内部治理水平项目建设进展表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目** | | **原有基础** | **预期目标及验收要点** | **完成情况（含完成百分比）** | **取得的标志性成果** |
| 1. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**2-3 完善产教融合机制项目建设进展表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目** | | **原有基础** | **预期目标及验收要点** | **完成情况（含完成百分比）** | **取得的标志性成果** |
| 1. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**2-4 打造品牌专业集群项目建设进展表**

**2-4­-1．\*\*\*\*\*\*专业群子项目建设进展表**

| **建设项目** | | **原有基础** | **预期目标及验收要点** | **完成情况（含完成百分比）** | | **取得的标志性成果** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | 1． |  |  |  | |  |
| 2． |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| **2.** | 1． |  |  |  | |  |
| 2． |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  | |  |
| **3.** | 1． |  |  |  | |  |
| 2． |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |
| ... |  |  |  |  |  | |

注：其他专业群按此格式依次填写即可，编号为2-4-2、2-4-3、2-4-4）

**2-5．高水平师资队伍建设项目建设进展表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目** | | **原有基础** | **预期目标及验收要点** | **完成情况（含完成百分比）** | **取得的标志性成果** |
| 1. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| …… | 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**2-6．提升社会服务建设项目建设进展表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目** | | **原有基础** | **预期目标及验收要点** | **完成情况（含完成百分比）** | **取得的标志性成果** |
| 1. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**2-7．加强创新创业教育建设项目建设进展表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目** | | **原有基础** | **预期目标及验收要点** | **完成情况（含完成百分比）** | **取得的标志性成果** |
| 1. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**2-8．提升国际合作水平建设项目建设进展表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目** | | **原有基础** | **预期目标及验收要点** | **完成情况（含完成百分比）** | **取得的标志性成果** |
| 1. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**2-9．推进教育教学信息化建设项目建设进展表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目** | | **原有基础** | **预期目标及验收要点** | **完成情况（含完成百分比）** | **取得的标志性成果** |
| 1. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**2-10．特色建设项目建设进展表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目** | | **原有基础** | **预期目标及验收要点** | **完成情况（含完成百分比）** | **取得的标志性成果** |
| 1. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 3. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 4. | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| …… | 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**3．项目预算执行情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经费投入与支出情况表** | | **省财政投入（万元）** | | | **举办方投入（万元）** | | | **行业企业投入（万元）** | | | **学校自筹等其他投入（万元）** | | | **合计（万元）** | | |
| **预算投入** | **实际投入** | **实际支出** | **预算投入** | **实际投入** | **实际支出** | **预算投入** | **实际投入** | **实际支出** | **预算投入** | **实际投入** | **实际支出** | **预算投入** | **实际投入** | **实际支出** |
| **总合计** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 落实立德树人根本任务建设项目 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院内部治理水平建设项目 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完善产教融合机制建设项目 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目资金到位情况** | **省财政专项资金** | **年度** | **填报依据（逐笔单行详实说明到账的时间、凭单或文书、规定用途等。可以加行。）** | | | | | | | | | **金额（万元）** | | **备注** | | **合计** |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |
| **举办方专项资金** |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |
| **行业企业投入资金** |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |
| **学校自筹等其他**  **投入资金** |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  | | | | | | | | |  | |  | |
| **预算支出进度情况** | **年度** | | **省财政资金** | | | **举办方资金** | | | **行业企业投入资金** | | | **学校自筹等其他投入资金** | | | **合计** | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **各项经费如未全额使用，请说明原因** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **需要特别说明的其他有关资金问题** | | |  | | | | | | | | | | | | | |

备注：1.（1）“预算投入”指任务书批复的预算数，“实际投入”指到项目建设周期截止时各项经费的实际到账数，“实际支出”指到项目建设周期截止时各项经费的实际支出数；

（2）项目资金到位情况中若有非货币性投入，请在备注栏中注明投入的方式、认定的依据；

（3）学校自筹等其他收入，请在备注栏中明确资金的来源渠道。

**第四部分 验收佐证材料目录**

展示方式：使用专题网站统一展示佐证材料。力求简明准确、一目了然、链接有效。

**一、总体建设成果佐证材料（结合优质校任务书建设进度表整理），以验收要点为单位编制，每个验收要点形成一个PDF版佐证材料。**

1.1落实立德树人根本任务

1.2提升院校内部治理水平

1.3完善产教融合机制

......

1.9推进教育教学信息化建设

1.10其他

**二、典型案例**

**三、资金审计和绩效评价**

3.3 资金审计报告

3.4 绩效评价报告

**四、贡献与示范**

4.1 社会贡献

4.2 示范效应

佐证材料要求：

1.佐证材料应全面、客观，能够真实反映项目建设成果，材料不全或者验收要点支撑度不足的不予认定；

2.佐证材料应精炼、具体，属于项目建设过程关键环节的核心材料和专业建设的内涵材料，或能够代表项目建设成效的典型材料；

3.容量较大的佐证材料，只需提供材料主要特征即可，如教材等较厚的书籍（或文件等）只需提供封面、封底、版权页及目录等。对于份数较多的佐证材料，可通过列表形式呈现。如教师的学历、职称等证书，只需提供相应表单。

4.对于管理信息系统、教学资源平台等资源类、软件类的佐证材料，可采用界面抓屏为图片的形式呈现。在安全访问条件许可的前提下，只需提供有效查阅链接，如专业教学资源库、精品在线开放课程等。链接应可访问、可查阅，需要访客账号密码的，一并提供。省级专家验收复核时，如佐证材料链接无效，相关材料不予采信。

5.各项目学校可根据实际，在本目录基础上，进一步细化二级或三级目录；

6.佐证材料打印装订后留在学校备查，电子版在验收专题网站公布。

**第五部分 优质校验收专题网站展示内容要求**

一、标志性成果一览表及佐证

二、项目建设主要指标进展情况

三、项目建设任务完成情况一栏表

四、总体建设成果佐证材料

4.1落实立德树人根本任务

4.2提升院校内部治理水平

4.3完善产教融合机制

......

4.9推进教育教学信息化建设

4.10其他

五、典型案例

六、《职业教育年度质量报告》

七、资金投入与使用绩效

7.1 资金审计报告

7.2 绩效评价报告

八、贡献与示范

8.1 社会贡献

8.2 示范效应

**第六部分 山西省优质高职院校建设项目验收评价表**

**学校名称**

| **一级指标** | **二级指标** | **指标内涵** | **分值** | **分数** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 建设项目完成情况 | 1.1落实立德树人根本任务 | 完成建设任务得2分；形成“三全育人”格局得1分 | 3 |  |
| 1.2提升院校内部治理水平 | 完成建设任务得1分；建成以学校章程为核心得制度体系得1分 | 2 |  |
| 1.3完善产教融合机制 | 完成建设任务得2分；行业企业参与办学成都高得1分 | 3 |  |
| 1.4打造品牌专业集群 | 对每个专业群任务完成、质量效果、特色创新的综合评价。依据3-5个专业群验收的平均分 | 50 |  |
| 1.5建设高水平师资队伍 | 完成建设任务得2分；建成数量充足、结构合理得“双师型”教师队伍得1分 | 3 |  |
| 1.6提升社会服务能力 | 完成建设任务得2分；广泛承接社会培训，助推全省脱贫攻坚得1分 | 3 |  |
| 1.7加强创新创业教育 | 完成建设任务得1分；形成行之有效的创新创业体系得1分 | 2 |  |
| 1.8提升国际合作水平 | 完成建设任务得1分；在国际合作方面有积极探索得1分 | 2 |  |
| 1.9推进教育教学信息化建设 | 完成建设任务得2分；教学、实训、科研、管理、服务等方面得信息化应用水平高等1分 | 3 |  |
| 2 示范与辐射成效 | 2.1示范与辐射成效 | 对在引领职业教育改革发展和人才培养、支撑国家和地方战略、支撑经济社会发展、支撑职业教育高质量发展等方面贡献情况的综合评价。显著得4分，否则酌情减分，每档为0.5分 | 4 |  |
| 3 特色与亮点 | 3.1 标志性成果 | 对标志性成果完成水平的综合评价。达到15项国家标志成果计6分，少于1项减1分，达到30项省级标志成果计4分，少于1项减0.5分。 | 10 |  |
| 3.2 典型建设案例 | 对典型案例的示范性、创新性和可推广性等方面的综合评价。 | 3 |  |
| 4 预算执行与绩效 | 4.1项目资金审计报告 | 视审计内容、审计结论赋分。审计报告内容全面，稽核依据充分、审计结论客观得3分，否则不得分 | 3 |  |
| 4.2项目建设绩效报告 | 视绩效评价内容、绩效评价结论赋分。绩效评价主体具备合格资质、报告内容全面，指向明确得3分，否则酌情减分，每档为0.5分 | 3 |  |
| 4.3 制度控制与预算控制 | 从制度控制、预算控制的视角对项目管理，特别是预决算、资金使用与管理、有项目资金形成的固定资产管理规范性以及内部控制等管理与控制有效性等方面的综合评价。每档0.5分。 | 3 |  |
| 5.办学质量 | 5.1《职业教育年度质量报告》 | A等3分，B等2分，C等不得分，取建设期内平均分 | 3 |  |
| 合计 | | | 100 |  |

山西省优质高职院校建设项目品牌专业集群验收评价表

| **一级指标** | **二级指标** | **指标内涵** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目完成情况 | 1.1创新人才培养模式 | 完成建设任务得3分；实施订单培养、现代学徒制等工学结合的人才培养模式等2分 | 5 |  |
| 1.2提升课程建设质量 | 完成建设任务得4分；参与国家教学资源库建设且使用良好，或有认定得省级精品在线课程得2分；主持编写“十三五”规划教材得2分 | 8 |  |
| 1.3建设优质课堂 | 完成建设任务得4分；实施理实一体化教学得2分；开发综合性实训项目得2分 | 8 |  |
| 1.4共建现代实习实训基地 | 完成建设任务得4分；建设校企共享型实习实训基地得2分；建设技术技能中心、大师工作室得2分 | 8 |  |
| 1.5打造高水平双师团队 | 完成建设任务得4分；有“双师型”名师工作室或“双师型”教师教学团队得2分；专业教师中“双师型”教师比例达到80%以上 | 8 |  |
| 1.6建立质量保证体系 | 完成建设任务得3分；建立专业、课程、教师、学生等层面的质量标准和诊改体系得1分 | 4 |  |
| 1.7提高人才培养质量 | 完成建设任务得2分；近三年毕业生年底就业率达90%以上得1分，对口就业率达70%以上得1分 | 4 |  |
| 1.8提升社会服务能力 | 完成建设任务得3分；横向服务、纵向课题经费到账额均达10万元以上，或社会培训人数达在校生人数1倍得2分 | 5 |  |
| 合计 | | | 50 |  |

1. 建设期满，应建成一批标志性成果，原则上不少于15个国家级标志性成果、30个省级标志性成果。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 类别分为：学校、教学成果奖、教学名师、教学团队、专业、课程与教材、实训基地、资源库、教学改革项目、技能竞赛、教师竞赛、创新创业、其他省级及以上项目等。 [↑](#footnote-ref-1)
3. 级别分为：国家级、省级。 [↑](#footnote-ref-2)