山西省职业学校特色产业学院建设项目验收指南

一、验收范围

《山西省教育厅等七部门关于公布定襄法兰产业学院等30个山西省职业学校特色产业学院培育建设名单的通知》（晋教职成〔2023〕17号）公布的全部30个省级职业学校特色产业学院（名单附后）。

二、验收内容

（一）建设任务完成情况

重点核查各产业学院重点任务实际完成情况和建设成效，核心涵盖以下五个方面：

创新人才培养模式：严格落实立德树人根本任务；聚焦专业镇及产业链人才需求，推进企业接收毕业生、开设订单班、实施学徒制培养等工作；规范职业技能等级证书与职业资格证书制度实施与管理；扎实开展社会培训服务等。

校企共建高水平专业（群）：专业（群）与区域产业匹配程度；校企联合开发课程、教材及教学资源的成效；技术服务与创新工作开展情况等。

校企共建高水平产教融合实训基地：实训基地建设规模的适配性、功能规划的合理性以及软硬件配置的先进性；实训基地使用效益及运营管理情况等。

校企共建高水平教师队伍：校企人才双向流动机制建立及运行；企业技术骨干担任产业学院教师履职情况；教师赴企实践锻炼及技术服务成效；“双师型”教师队伍建设进展与质量等。

完善产业学院体制机制：产业学院组织架构与决策机制；校企定期沟通机制；专业与课程动态调整机制落实情况；合作企业软硬件投入；经济效益与社会效益等。

（二）资金保障和使用情况

各建设学校（含联合学校）项目建设资金的到位率、执行率和资金使用的合规性。

三、验收流程

验收工作按照学校总结自评、市级初审、省级验收的流程进行。

（一）学校总结自评

2026年4月30日前，各校（含联合中职学校）梳理建设任务完成情况、资金管理和使用情况、建设绩效情况，撰写建设总结报告（参考提纲见附件2）并填写《重点任务完成情况统计表》（附件3）和预算执行情况表（附件4）。联合学校的建设总结报告、《重点任务完成情况统计表》《预算执行情况表》单独出具，由牵头学校审核后统一报送。

（二）初审

各市教育局联合财政局对市属学校（含市属高等职业学校）牵头的产业学院建设情况进行初审，并形成初审结论。2026年5月15日前将初审结论和验收材料报省教育厅。省属学校同期自行报送。

产业学院验收材料只报送PDF版，包括《总结报告》《重点任务完成情况统计表》《预算执行情况表》及佐证材料。发送压缩文件名称统一为：XXX学校XXX产业学院验收材料。

（三）省级验收

省级验收主要针对初审结论及项目验收材料进行复核，并视情况开展实地核查。

- 四、验收要求及结论

项目验收结论分为通过、暂缓通过、不通过等三类，结论为暂缓通过、不通过的学校需进行限期整改。有暂缓验收项目和整改项目的学校，该项目所依托专业暂停其申报其他重点项目的资格，直至通过验收。

联系人及电话：

省教育厅职成处 0351-3806852  13303467243

省人社厅职建处 0351-7676045

省财政厅科教处 0351-3803863

材料报送邮箱：zcc@sxedc.com（省教育厅）

361382658@qq.com（省人社厅）

附件：1.首批省级职业学校特色产业学院培育建设名单

2.项目总结报告参考提纲

3.重点任务完成情况统计表

- 4.预算执行情况表

附件1

# 首批省级职业学校特色产业学院培育建设名单

| 序号 | 产业学院名称 | 牵头学校 | 联合学校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定襄法兰产业学院 | 山西工程职业学院 | 定襄县河边职业中学校、晋中市职业中专学校 |
| 2 | 杏花村白酒产业学院 | 吕梁职业技术学院 | 汾阳市高级职业中学、吕梁市农业学校 |
| 3 | 太谷玛钢产业学院 | 山西机电职业技术学院 | 晋中市太谷区职业中学校 |
| 4 | 万荣外加剂产业学院 | 运城职业技术大学 | 万荣县第一高级职业中学、万荣高级技工学校 |
| 5 | 怀仁陶瓷产业学院 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 怀仁市第一高级职业中学、乡宁县职业中学 |
| 6 | 平遥牛肉产业学院 | 晋中职业技术学院 | 晋中市职业中专学校、平遥现代工程技术学校 |
| 7 | 平遥漆艺文化创意产业学院 | 山西铁道职业技术学院 | 平遥现代工程技术学校 |
| 8 | 祁县玻璃器皿产业学院 | 晋中职业技术学院 | 山西省祁县职业高级中学校 |
| 9 | 清徐老陈醋产业学院 | 太原城市职业技术学院 | 清徐县职业教育中心 |
| 10 | 上党中药材产业学院 | 山西药科职业学院 | 平顺县职业中学 |
| 序号 | 产业学院名称 | 牵头学校 | 联合学校 |
| 11 | 代州黄酒产业学院 | 忻州职业技术学院 | 代县职业技术学校 |
| 12 | 古建筑产业学院 | 山西工程科技职业大学 | —— |
| 13 | 路管家产业学院 | 山西工程科技职业大学 | —— |
| 14 | 数智矿山产业学院 | 运城职业技术大学 | —— |
| 15 | 数字营销产业学院 | 山西省财政税务专科学校 | —— |
| 16 | 特钢材料产业学院 | 山西工程职业学院 | —— |
| 17 | 机电产品智能制造产业学院 | 山西机电职业技术学院 | —— |
| 18 | 大数据产业学院 | 山西职业技术学院 | —— |
| 19 | 水工产业学院 | 山西水利职业技术学院 | —— |
| 20 | 智慧林草产业学院 | 山西林业职业技术学院 | —— |
| 21 | 城市轨道交通产业学院 | 太原城市职业技术学院 | —— |
| 22 | 现代电力技术产业学院 | 山西电力职业技术学院 | —— |
| 序号 | 产业学院名称 | 牵头学校 | 联合学校 |
| 23 | 护理康养产业学院 | 运城护理职业学院 | —— |
| 24 | 百信信创产业学院 | 山西青年职业学院 | —— |
| 25 | 晋菜晋面产业学院 | 山西省经贸学校 | —— |
| 26 | 智能制造产业学院 | 晋中市职业中专学校 | —— |
| 27 | 紫砂陶艺产业学院 | 乡宁职业中学 | —— |
| 28 | 新能源汽车产业学院 | 山西交通技师学院 | —— |
| 29 | 智能制造产业学院 | 晋城技师学院 | —— |
| 30 | 凤凰数字产业学院 | 太原市高级技工学校 | —— |

附件2

# XX学校XX特色产业学院建设项目

# 总结报告参考提纲

（报告总字数控制在5000字以内）

一、总体情况

（一）产业学院重点任务完成情况概述

（二）产业学院预算执行情况概述

（三）产业学院建设自评概况

二、重点任务完成情况

对照《山西省职业学校特色产业学院建设工作方案》中的建设任务，逐项阐述建设任务的实际完成情况及建设成效。其中各项数据应与《产业学院数据填报系统》中的数据一致。

三、特色经验与做法

阐述学校依托特色产业学院建设，在赋能区域经济发展、精准培育产业人才、精准服务企业需求等方面的特色经验做法，提炼可复制、可推广的 “山西模式” 典型案例，要求内容全面系统、数据详实准确。（本部分篇幅不少于2000字）

四、问题与改进措施

针对产业学院建设中存在的突出问题，分析主要原因，提出解决问题的措施及建议。

五、其他需要说明的事宜（可选项）

附件3

山西省职业学校特色产业学院建设项目重点任务完成情况统计表

学校：                     产业学院:___________________

| 子项目名称 | 建设内容及成果1 | 资金预算（万元） | 建设任务完成情况及建设成果2 | 资金来源、金额及占比3 | 资金执行情况4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.创新人才培养模式 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 2.校企共建高水平专业（群） | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 3.校企共建高水平产教融合实训基地 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 4.校企共建高水平教师队伍 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 5.完善产业学院管理体制机制 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

备注：

1依据《产业学院数据填报系统》所列各项指标对应的建设内容；

2逐项介绍建设任务是否完成以及取得的成果，要内容详实、数据准确，并附建设成果佐证材料；

3逐项介绍建设任务资金来源、金额及占比，包括省财政、地方财政、学校自筹、其他方面的资金，以及分别占比；所有数据小数点后保留2位；

4逐项介绍建设任务资金执行情况，填100%执行或者预算实际执行比例。

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX学校XX特色产业学院建设项目预算执行情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项目名称 | 合计 |  |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 省级财政 |  |  |  |  | 学校自筹 |  |  |  |  |  |
|  | 预算数 | 到位情况 |  | 支出情况 |  | 预算数 | 到位情况 |  | 支出情况 |  | 预算数 | 到位情况 |  | 支出情况 |  |  |
|  |  | 到位数 | 收入预算执行率 | 支出数 | 支出预算执行率 |  | 到位数 | 收入预算执行率 | 支出数 | 支出预算执行率 |  | 到位数 | 收入预算执行率 | 支出数 | 支出预算执行率 |  |
| 1.创新人才培养模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.校企共建高水平专业（群） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.校企共建高水平产教融合实训基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.校企共建高水平教师队伍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.完善产业学院体制机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.到位数按照资金实际到位情况填写； 2.收入预算执行率=到位数/预算数，支出预算执行率=支出数/预算数，按照百分比格式保留两位小数填写； 3.备注中填写资金到位具体情况，包括文件文号、拨款金额等； 4.省级财政资金支出情况须由建设单位财务部门提供支出明细表（加盖财务专用章），以PDF格式与此表同步报送。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |