职业教育品牌专业和高水平实训基地“十四五”

第二批建设项目验收指南

一、验收范围

《山西省教育厅关于公布山西省职业教育品牌专业和高水平实训基地“十四五”第二批建设项目名单的通知》（晋教职成函〔2023〕95号）公布的建设项目（名单附后）。

二、验收内容

1.建设任务完成情况。各项目重点任务实际完成情况和建设成效。

品牌专业重点任务包括：落实立德树人根本任务、对接产业发展需求、推进校企协同育人、打造“双师型”教学团队、推进教材教法改革、优化实践教学条件、提升社会服务能力。

高水平实训基地重点任务包括：系统规划基地建设、优化实践教学条件、建设虚拟仿真实训基地、创新实训运营模式。

2.资金保障和使用情况。项目建设资金的到位率、执行率和资金使用的合规性。

三、验收流程

验收工作按照学校总结自评、市级初审、省级验收的流程进行。

1.学校总结自评

2026年4月15日前，各校梳理建设任务完成情况、资金管理和使用情况、建设绩效情况，撰写项目建设总结报告（参考提纲见附件2）。

2.初审

各市教育局联合财政局对所属学校（含市属高等职业学校）的项目建设情况进行初审，并形成初审结论。2026年4月30日前将初审结论和项目验收材料报省教育厅。省属学校同期自行报送。

项目验收材料只报送PDF版，包括《总结报告》《重点任务完成情况统计表》（格式见附件3、4）、《预算执行情况表》（格式见附件5、6）及佐证材料。

3.省级验收

省级验收主要针对初审结论及项目验收材料进行复核，并视情况开展实地核查。

- 四、验收要求及结论

项目验收结论分为通过、暂缓通过、不通过等三类，结论为暂缓通过、不通过的学校需进行限期整改。有暂缓验收项目和整改项目的学校，该项目所依托专业暂停其申报其他重点项目的资格，直至通过验收。

联系人及电话：

省教育厅职成处   0351-3806852

省财政厅科教处   0351-3803863

材料报送邮箱     sxzcj@sxedc.com

附件：

1.山西省职业教育品牌专业和高水平实训基地“十四五”第二批建设项目名单

2.项目总结报告参考提纲

3.品牌专业重点任务完成情况统计表

4.高水平实训基地重点任务完成情况统计表

5.品牌专业“十四五”第二批建设项目预算执行情况表

6.高水平实训基地“十四五”第二批建设项目预算执行情况表

附件1

山西省职业教育品牌专业和高水平实训基地

“十四五”第二批建设项目名单

一、高职学校

| 序号 | 学校 | 品牌专业 | 高水平实训基地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西工程科技职业大学 | 新能源汽车检测与维修技术 | 道路与桥梁工程技术 建设工程管理 |
| 2 | 山西省财政税务专科学校 | 财税大数据应用 金融科技应用 | 旅游管理 |
| 3 | 山西工程职业学院 | 煤矿智能开采技术 建设工程管理 | 现代物流管理 |
| 4 | 山西职业技术学院 | 大数据与会计 | 工业机器人技术 电子商务 |
| 5 | 山西机电职业技术学院 | 计算机网络技术 市场营销 | 机电设备技术 |
| 6 | 晋中职业技术学院 | 大数据与会计 | 畜牧兽医 数字媒体技术 |
| 7 | 山西水利职业技术学院 | 计算机应用技术 | 道路与桥梁工程技术 大数据与会计 |
| 8 | 山西药科职业学院 | 中药学 | 药品质量与安全 中药制药 |
| 9 | 山西财贸职业技术学院 | 环境艺术设计 | 现代物流管理 计算机网络技术 |
| 10 | 山西艺术职业学院 | 戏曲表演 音乐表演 | 影视动画 |
| 11 | 山西林业职业技术学院 | 花卉生产与花艺 大数据技术 | 环境监测 |
| 12 | 临汾职业技术学院 | 康复治疗技术 汽车检测与维修技术 | 动漫设计 |
| 13 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 美术教育 |
| 14 | 太原旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 大数据与会计 |
| 15 | 朔州师范高等专科学校 | 学前教育 | 音乐教育 |
| 16 | 山西经贸职业学院 | 建筑室内设计 | 机械制造及自动化 |
| 17 | 长治职业技术学院 | 电气自动化技术 | 动物医学 （宠物医学方向） |
| 18 | 晋中师范高等专科学校 | 学前教育 | 电子商务 （网店运营推广方向） |
| 19 | 山西运城农业职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 （农村电商方向） | 现代农业技术 （种业方向） |
| 20 | 山西金融职业学院 | 电子商务 |  |
| 21 | 阳泉师范高等专科学校 | 特殊教育 |  |
| 22 | 晋城职业技术学院 | 机电一体化技术 |  |
| 23 | 太原城市职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 |  |
| 24 | 潞安职业技术学院 | 机电一体化技术 |  |
| 25 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 |  |
| 26 | 朔州职业技术学院 | 煤矿智能开采技术 |  |
| 27 | 山西管理职业学院 |  | 大数据技术 |
| 28 | 山西通用航空职业技术学院 |  | 无人机应用技术 |
| 29 | 朔州陶瓷职业技术学院 |  | 电子商务 |
| 30 | 山西旅游职业学院 |  | 文物修复与保护 |
| 31 | 山西青年职业学院 |  | 数字媒体技术 |
| 32 | 山西体育职业学院 |  | 电子竞技运动与管理 |
| 33 | 太原幼儿师范高等专科学校 |  | 美术教育 |
| 34 | 阳泉职业技术学院 |  | 计算机应用技术 |
| 35 | 吕梁职业技术学院 |  | 物联网应用技术 |

二、中职学校

| 序号 | 学校 | 品牌专业 | 高水平实训基地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西省铁路工程学校 |  | 机电技术应用 |
| 2 | 太原铁路机械学校 |  | 电力机车运用与检修 |
| 3 | 华北机电学校 | 会计事务 | 无人机操作与维护 |
| 4 | 山西省经贸学校 |  | 会计事务 |
| 5 | 山西省城乡建设学校 | 工程测量技术 |  |
| 6 | 山西省贸易学校 |  | 工艺美术 |
| 7 | 山西省工业管理学校 |  | 数控技术应用 |
| 8 | 山西省特殊教育中等专业学校 |  | 中医康复技术 |
| 9 | 山西省建筑工程技术学校 | 建筑工程施工 （BIM方向） |  |
| 10 | 山西省中医学校 |  | 护理 |
| 11 | 山西省司法学校 | 计算机应用 |  |
| 12 | 太原市财贸学校 | 计算机应用 （虚拟现实方向） |  |
| 13 | 太原市交通学校 | 西餐烹饪 |  |
| 14 | 太原市卫生学校 | 药剂 |  |
| 15 | 清徐县职业教育中心 | 计算机应用 （物联网技术） | 机电技术应用 |
| 16 | 太原广播电视中等专业学校 | 影像与影视技术 |  |
| 17 | 太原生态工程学校 |  | 园林技术 |
| 18 | 大同市卫生学校 |  | 口腔修复工艺 |
| 19 | 阳高县职业技术学校 |  | 计算机网络技术 |
| 20 | 大同市第一高级职业中学校 | 音乐表演 |  |
| 21 | 大同市第二高级职业中学校 | 汽车运用与维修 |  |
| 22 | 大同市幼儿师范学校 | 幼儿保育 |  |
| 23 | 大同市职业教育中心 |  | 汽车运用与维修 |
| 24 | 广灵县职业技术学校 | 民间传统工艺（剪纸） |  |
| 25 | 云冈区职业中学校 |  | 旅游服务与管理 |
| 26 | 朔城区神头职业中学校 | 老年服务与管理 |  |
| 27 | 忻州市第一职业中学校 | 计算机应用 | 现代家政服务与管理 |
| 28 | 定襄县河边职业中学校 |  | 机电技术应用 |
| 29 | 河曲县职业教育中心 | 老年人服务与管理 |  |
| 30 | 忻州原平农业学校 |  | 电子商务 |
| 31 | 山西徐特立高级职业中学 | 绘画专业 |  |
| 32 | 岚县高级职业中学 |  | 计算机网络技术 |
| 33 | 交城县职业中学校 | 化学工艺 |  |
| 34 | 交口县职业中学 | 老年人服务与管理 |  |
| 35 | 孝义市职业教育中心 | 计算机应用 |  |
| 36 | 中阳县职业中学校 | 机电技术应用 （无人机操控与维护） |  |
| 37 | 晋中市职业中专学校 | 工业机器人技术应用 | 老年人服务与管理 （安全急救） |
| 38 | 晋中市太谷区职业中学校 |  | 建筑装饰技术 |
| 39 | 晋中卫生学校 | 护理 | 药剂 |
| 40 | 昔阳县高级职业中学校 | 老年人服务与管理 |  |
| 41 | 灵石县第一职业高级中学 | 机电技术应用 |  |
| 42 | 平遥现代工程技术学校 | 会计事务 | 汽车运用与维修 |
| 43 | 榆次区职业技术学校 |  | 计算机应用 |
| 44 | 介休市职业中学 |  | 焊接技术应用 |
| 45 | 榆社县职业中学 | 古建筑修缮 |  |
| 46 | 左权县职业中学 |  | 智能设备运行与维护 |
| 47 | 阳泉市交通职业中专学校 |  | 新能源汽车应用与维修 |
| 48 | 长治市职业高级中学 | 汽车运用与维修 |  |
| 49 | 长治卫生学校 | 药剂 |  |
| 50 | 长治市屯留区职业高级中学校 | 计算机应用 |  |
| 51 | 襄垣县职业技术学校 |  | 机电技术应用 |
| 52 | 长治市太行职业中专学校 | 建筑工程施工 |  |
| 53 | 沁源县职业高级中学 |  | 矿山机电 |
| 54 | 长子县职业技术学校 |  | 汽车应用与维修 |
| 55 | 阳城县职业高级中学校 | 机电技术应用 | 计算机应用 （物联网智能家居方向） |
| 56 | 山西省临汾人民警察学校 |  | 法律事务 |
| 57 | 襄汾县职业技术教育中心 | 社会文化艺术 |  |
| 58 | 洪洞县职业中学 |  | 智能设备运行与维护 |
| 59 | 临汾市尧都区职业技术学校 |  | 计算机应用 |
| 60 | 曲沃县中等职业技术学校 |  | 汽车运用与维修 |
| 61 | 芮城县第一职业学校 |  | 机电技术应用 |
| 62 | 新绛县职业教育中心 |  | 会计事务 |
| 63 | 垣曲县高级职业中学 | 计算机应用 |  |
| 64 | 运城市口腔卫生学校 | 口腔修复工艺 |  |
| 65 | 运城市机电工程学校 | 汽车运用与维修 |  |
| 66 | 稷山县职业中学 |  | 电气设备运行与控制 |
| 67 | 河津市职业中学 | 中餐烹饪 |  |
| 68 | 临猗县第一职业中学 |  | 中餐烹饪 |
| 69 | 万荣第一高级职业中学 |  | 老年人服务与管理 |
| 70 | 闻喜县职业中学 | 舞蹈表演 |  |
| 71 | 运城市财经学校 | 会计事务 |  |

三、自筹项目

| 序号 | 学校 | 专业 | 申报项目 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西工程科技职业大学 | 机械制造及自动化 | 实训基地 | 自筹 |
| 2 | 运城职业技术大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 品牌专业 | 自筹 |
| 3 | 运城职业技术大学 | 中医康复技术 | 品牌专业 | 自筹 |
| 4 | 运城职业技术大学 | 旅游管理 | 实训基地 | 自筹 |
| 5 | 运城职业技术大学 | 建筑工程 | 实训基地 | 自筹 |
| 6 | 山西工程职业学院 | 应用化工技术 | 品牌专业 | 自筹 |
| 7 | 山西青年职业学院 | 大数据技术 | 品牌专业 | 自筹 |
| 8 | 山西青年职业学院 | 服装与服饰设计 | 品牌专业 | 自筹 |
| 9 | 山西青年职业学院 | 电子商务 | 品牌专业 | 自筹 |
| 10 | 山西省忻州创奇学校 | 艺术设计与制作 | 品牌专业 | 自筹 |

附件2

# XX学校XX专业

# 职业教育品牌专业/高水平实训基地

# “十四五”第二批建设项目

# 总结报告参考提纲

（报告总字数控制在5000字以内）

一、总体情况

（一）项目重点任务完成情况概述

（二）项目预算执行情况概述

（三）项目建设自评概况

二、重点任务完成情况

对照《任务书》中7项/4项重点任务的建设成果进行总结，阐述重点任务实际完成率和建设成效。

三、项目建设采取的措施

（一）项目推进机制建设与运行

项目推进的组织管理、制度建设及运行等情况。

（二）项目资金管理与使用

项目资金投入机制、资金管理制度、预算编制与执行、资金使用等情况。

四、特色经验与做法

阐述学校在服务国家重大战略、对接国家和省级重大产业布局、服务区域经济发展、服务民生保障、服务学生发展，以及落实“一体两翼五重点”战略部署方面的特色经验做法，内容要全面、数据要详实。（本部分篇幅不少于2000字）

五、问题与改进措施

对建设过程中存在问题进行分析，提出下一步工作考虑。

- 其他需要说明的事宜（可选项）

附件3

XX学校XX专业

职业教育品牌专业“十四五”第二批建设项目重点任务完成情况统计表

| 子项目名称 | 建设内容及成果 | 资金预算（万元） | 建设任务完成情况及建设成果 | 资金来源、金额及占比 | 资金执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.落实立德树人根本任务 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 2.对接产业发展需求 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 3.推进校企协同育人 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 4.打造“双师型”教学团队 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 5.推进教材教法改革 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 6.优化实践教学条件 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 7.提升社会服务能力 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

附件4

XX学校XX专业

职业教育高水平实训基地“十四五”第二批建设项目重点任务完成情况统计表

| 子项目名称 | 建设内容及成果 | 资金预算（万元） | 建设任务完成情况及建设成果 | 资金来源、金额及占比 | 资金执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.系统规划基地建设 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 2.优化实践教学条件 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 3.建设虚拟仿真基地 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 4.创新实训运营模式 | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | 建设内容: 建设成果: |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX学校XX专业职业教育品牌专业“十四五”第二批建设项目预算执行情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项目名称 | 合计 |  |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 省级财政 |  |  |  |  |  |  | 学校自筹 |  |  |  |  |  |
|  | 预算数 | 到位情况 |  | 支出情况 |  | 预算数 | 到位情况 |  | 支出情况 |  |  |  | 预算数 | 到位情况 |  | 支出情况 |  |  |
|  |  | 到位数 | 收入预算 执行率 | 支出数 | 支出预算 执行率 |  | 到位数 | 收入预算 执行率 | 支出数 | 其中：用于设备购置升级和信息化基础设施 | 用于教师队伍建设 | 支出预算 执行率 |  | 到位数 | 收入预算 执行率 | 支出数 | 支出预算 执行率 |  |
| 1.落实立德树人根本任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对接产业发展需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.推进校企协同育人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.打造“双师型”教学团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.推进教材教法改革 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.优化实践教学条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.提升社会服务能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： - 1.预算数按照在省教育厅备案的《任务书》填写；2.到位数按照资金实际到位情况填写；3.收入预算执行率=到位数/预算数，支出预算执行率=支出数/预算数，按照百分比格式保留两位小数填写；4.备注中填写资金到位具体情况，包括文件文号、拨款金额等；5.省级财政资金支出情况须由建设单位财务部门提供支出明细表（加盖财务专用章），以PDF格式与此表同步报送。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX学校XX专业职业教育实训基地“十四五”第二批建设项目预算执行情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项目名称 | 合计 |  |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 省级财政 |  |  |  |  |  | 学校自筹 |  |  |  |  |  |
|  | 预算数 | 到位情况 |  | 支出情况 |  | 预算数 | 到位情况 |  | 支出情况 |  |  | 预算数 | 到位情况 |  | 支出情况 |  |  |
|  |  | 到位数 | 收入预算 执行率 | 支出数 | 支出预算 执行率 |  | 到位数 | 收入预算 执行率 | 支出数 | 其中：用于设备购置升级和信息化基础设施 | 支出预算 执行率 |  | 到位数 | 收入预算 执行率 | 支出数 | 支出预算 执行率 |  |
| 1.系统规划基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.优化实践教学条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.建设虚拟仿真基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.创新实训运营模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.预算数按照在省教育厅备案的《任务书》填写；2.到位数按照资金实际到位情况填写；3.收入预算执行率=到位数/预算数，支出预算执行率=支出数/预算数，按照百分比格式保留两位小数填写；4.备注中填写资金到位具体情况，包括文件文号、拨款金额等。5.省级财政资金支出情况须由建设单位财务部门提供支出明细表（加盖财务专用章），以PDF格式与此表同步报送。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据在省教育厅备案的《任务书》填写，不得擅自变更建设内容；

根据在省教育厅备案的《任务书》填写，不得擅自调整额度；

逐项介绍建设任务是否完成以及取得的成果，要内容详实、数据准确，并附建设成果佐证材料；

逐项介绍建设任务资金来源、金额及占比，包括省财政、地方财政、学校自筹、其他方面的资金，以及分别占比；所有数据小数点后保留2位；

逐项介绍建设任务资金执行情况，填100%执行或者预算实际执行比例。

根据在省教育厅备案的《任务书》填写，不得擅自变更建设内容；

根据在省教育厅备案的《任务书》填写，不得擅自调整额度；

逐项介绍建设任务是否完成以及取得的成果，要内容详实、数据准确，并附建设成果佐证材料；

逐项介绍建设任务资金来源、金额及占比，包括省财政、地方财政、学校自筹、其他方面的资金，以及分别占比；所有数据小数点后保留2位；

逐项介绍建设任务资金执行情况，提供执行金额及比例，所有数据小数点后保留2位。